|  |
| --- |
| বঙ্গবন্ধুর দর্শন,  সমবায়ে উন্নয়ন |

আমাদের অর্জন সমূহ:

**সমবায় অধিদপ্তরের ২০১9-2020 সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী অর্জন সমূহ**

**বাস্তবায়নকারী ইউনিটের নাম: উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পলাশ,নরসিংদী**

| কর্মসম্পাদন সূচক | একক | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা  (২০১9-20) | ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে **প্রকৃত অর্জন** | | | | ‡gvU cÖK…Z  AR©b | শতকরা  হার | gbÍe¨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ম  (RyjvB-‡m‡Þg¦i/19 | ২য়  (A‡±vei-wW‡m¤^i/19 | ৩য়  (Rvbyqvix-gvP©/20 | ৪র্থ  (GwcÖj-Ryb/20 |
| ১ | ২ | ৩ | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| [১.১.১] উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 100% |  |
| [১.১.২] নিবন্ধন প্রদানকৃত | সংখ্যা | 06 | 20 | 22 | 31 | 31 | 31 | 100% |  |
| [১.১.৩] উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি গঠিত | সংখ্যা | 01 | - | - | 01 | 01 | 01 | 100% |  |
| [১.2.1] সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান | জন | 100 | 30 | 60 | 95 | 111 | 111 | 100% |  |
| [২.১.১] মডেল সমবায় সমিতি সৃজন | সংখ্যা | 01 | - | - | 01 | 01 | 01 | 100% |  |
| [২.১.২] অকার্যকর সমিতির হালনাগাদ তালিকা সংকলিত | তারিখ | 26 জুলাই | 26 জুলাই | 26 জুলাই | 26 জুলাই | 26 জুলাই | 26 জুলাই | 100% |  |
| [২.১.3] অকার্যকর সমিতি বাতিল | % | 40% | - | - | - | 30% | 30% | 30% |  |
| [২.১.৪] নির্ধারিত ছকে বার্ষিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন সংকলিত | তারিখ | 26 জুলাই | 26 জুলাই | 26 জুলাই | 26 জুলাই | 26 জুলাই | 26 জুলাই | 100% |  |
| [২.১.৫] সমিতির বাৎসরিক নির্বাচনী ক্যালেন্ডার সংকলিত | তারিখ | 26 জুলাই | 26 জুলাই | 26 জুলাই | 26 জুলাই | 26 জুলাই | 26 জুলাই | 100% |  |
| [২.২.১] ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত/অন্তর্বর্তী কমিটি গঠিত | % | 90% | - | 09% | 64% | 64% | 64% | 64% |  |
| [২.২.২] কার্যকর সমিতির বার্ষিক আর্থিক বিবরনী প্রাপ্তি নিশ্চিতকৃত | তারিখ | 31 আগষ্ট | 31 আগষ্ট | 31 আগষ্ট | 31 আগষ্ট | 31 আগষ্ট | 31 আগষ্ট | 100% |  |
| [২.২.৩] সমিতি পরিদর্শন সম্পাদিত | সংখ্যা | 60 | 15 | 30 | 45 | 45 | 45 | 75% |  |
| [২.২.৪] সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদিত | সংখ্যা | 35 | 11 | 19 | 35 | 35 | 35 | 100% |  |
| [২.২.5] নিরীক্ষা সম্পাদনের হার | % | 100% | 31% | 55% | 101% | 101% | 101% | 100% |  |
| [২.২.6] নিরীক্ষা সম্পাদিত সমিতির এ জি এম অনুষ্ঠিত | % | 90% | 03% | 02% | 71% | 71% | 71% | 71% |  |
| [২.৩.১] নিরীক্ষা ফি আদায়কৃত | % | 100% | 54% | - | 75% | 75% | 75% | 75% |  |
| [২.৩.২] সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায়কৃত | % | 100% | 69% | - | 95% | 97% | 97% | 97% |  |
| [৩.১.১] ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত (পুরুষ)/(মহিলা) | জন | 100 | 25 | 25 | 75 | 75 | 75 | 75% |  |
| [৩.২.১] প্রশিক্ষণার্থী প্রেরিত (পুরুষ)/(মহিলা) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| [৩.৩.১] জাতীয় সমবায় পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রেরিত | সংখ্যা | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 100% |  |
| [৩.৪.1] উদ্ভাবন পাইলটিং/রেপ্লিকেটিং | সংখ্যা | - | - | - | - | - | - | - |  |