**২০20-21 সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর 3য় ত্রৈমাসিক এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

**বাস্তবায়নকারী ইউনিটের নাম: Dc‡Rjv mgevq Kvh©vjq, wkePi , মাদারীপুর Gi এপ্র্রিল-2021Bs n‡Z জুন-2021 ch©šÍ ‰ÎgvwmK cÖwZ‡e`b|**

| **কর্মসম্পাদন সূচক** | **একক** | **বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা**  **(২০১৮-১৯)** | **ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকৃত অর্জন** | | | | **শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **১ম** | **২য়** | **৩য়** | **৪র্থ** |
| **১** | **২** | **৩** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **[১.১.১] উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজিত** | **সংখ্যা** | **3** |  | **2** | **1** | **-** | **100%** |
| **[১.১.২] নিবন্ধন প্রদানকৃত** | **সংখ্যা** | **8** | **2** | **6** | **2** | **-** | **100%** |
| **[১.১.৩] উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি গঠিত** | **সংখ্যা** | **2** |  | **-** | **-** | **-** |  |
| **[1.2.১] সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান** | **সংখ্যা** | **300জন** | **75জন** | **75** | **75** | **75** | **100%** |
| **[২.১.১] মডেল সমবায় সমিতি সৃজন** | **তারিখ** | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** | **100%** |
| **[২.১.২] অকাh©কর সমিতির হালনাগাদ তালিকা সংকলিত** | **তারিখ** | **২৬ জুলাই**  **34টি** | **২৬ জুলাই** | **-** | **-** | **-** |  |
| **[2.1.3] অকার্যকর সমিতি বাতিল** | **%** | **3০%** | **7টি** | **-** |  | **-** | **75%** |
| **[২.১.৪] নির্ধারিত ছকে বার্ষিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন সংকলিত** | **%** | **২৬ জুলাই** | **২৬ জুলাই** | **-** | **-** | **-** |  |
| **[২.১.5] সমিতির বাৎসরিক নির্বাচনী ক্যালেন্ডার সংকলিত** | **তারিখ** | **২৬ জুলাই** | **--** | **-** | **-** | **-** |  |
| **[২.২.১] ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত/অন্তর্বর্তী কমিটি গঠিত** | **%** | **25টি** |  | **6** | **10** | **9** | **100%** |
| **[২.২.২] কাh©কর সমিতির বার্ষিক আর্থিক বিবরনী প্রাপ্তি নিশ্চিতকৃত** | **সংখ্যা** | **৩১ আগষ্ট** |  | **-** | **-** | **-** | **100%** |
| **[২.২.৩] সমিতি পরিদর্শন সম্পাদিত** | **সংখ্যা** | **36** | **9** | **9** | **9** | **9** | **100%** |
| **[২.২.৪] সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদিত** | **%** | **117** | **8** | **48** | **67** | **-** | **100%** |
| **[২.২.৫] নিরীক্ষা সম্পাদনের হার** | **%** | **১০০%** | **-** | **40%** | **60%** | **-** | **100%** |
| **[২.২.৬] নিরীক্ষা সম্পাদিত সমিতির এজিএম অনুষ্ঠিত** | **%** | **80%** | **-** | **12** | **13** | **15** | **50%** |
| **[২.৩.১] নিরীক্ষা ফি আদায়কৃত** | **%** | **100%** | **100%** | **-** | **-** | **-** | **100%** |
| **[২.৩.২] সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায়কৃত** | **%** | **100%** | **100%** | **-** | **-** | **-** | **100%** |
| **[৩.১.১] ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত (পুরুষ/মহিলা)** | **%** | **4** | **1** | **1** | **1** | **1** | **100%** |
| **[৩.২.১] প্রশিক্ষণার্থী প্রেরিত (পুরুষ/মহিলা)** | **%** | **100%** | **100%** | **-** | **-** | **-** | **100%** |
| **[৩.৩.১] জাতীয় সমবায় পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রেরিত** | **সংখ্যা** | **5** | **100%** | **-** | **-** | **-** | **100%** |
| **[৩.৪.২] উদ্ভাবন পাইলটিং/ রেপ্লিকেটিং** | **সংখ্যা** | **1** | **--** | **-** | **-** | **-** | **--** |

# স্মারকনং-87 তারিখ-24/6/2021

# m`q AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e¯’vMÖn‡Yi Rb¨ ‰ÎgvwmK G wc G cÖwZ‡e`b †cÖib Kiv nj|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **কার্যার্থেঃ**  **cÖvcK,**  **†Rjv mgevq Awdmvi, gv`vixcyi|** |  | **¯^¯^vÿwiZ/- emmmm**  **(‡gvt Rwniæj Bmjvg)**  **Dc‡Rjv mgevq Awdmvi**  **wkePi,gv`vixcyi|** |

**সমবায় অধিদপ্তরের ২০21-২2 সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাসিক অর্জন সম্পর্কিত অগ্রগতি প্রতিবেদন**

Óe½eÜzi `k©b mgev‡q DbœqbÓ

**বাস্তবায়নকারী ইউনিটের নাম: উপজেলা সমবায় কার্যালয়, শিবচর, মাদারীপুর। মাসের নামঃ সেপ্টেম্বর /২০21খ্রি.**

**অংশ-০১: প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলগত উদ্দেশ্য**

**(মোট মান: 70)**

| **কৌশলগত**  **উদ্দেশ্য** | **কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান** | **কার্যক্রম** | **কর্মসম্পাদন সূচক** | **একক** | **বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯-২০)** | **বিগত মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন** | **বর্তমান মাসে অর্জন** | মোট অর্জন  (৭+৮) | অর্জনের শতকরা হার |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| [১] উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে সমবায় গঠন | মান: ১৪ | [১.১] নিবন্ধন | [১.১.১] উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | 03 | - | - | - | 0% |
| [১.১.২] নিবন্ধন আবেদন নিষ্পত্তির হার | সংখ্যা | 100% | - | 2 | 2 | 100% |
| [১.১.৩] উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি গঠিত | সংখ্যা | 02 |  | - | - | 0% |
|  | [১.২] উৎপাদনমূখী খাতে সমবায়ীদের পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমেস্ব-কর্মসংস্থান | [1.2.১] সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান | সংখ্যা | 300 জন | - | 75জন | 75জন | 25% |
| [২] টেকসই সমবায় গঠনে কার্যক্রম গ্রহণ | ৪৬ | [২.১] তদারকি ও মানোন্নয়ন | [২.১.১] মডেল সমবায় সমিতি সৃজন | সংখ্যা | 01 | - | - | - | 0% |
| [২.১.২] অর্কায্কর সমিতির হালনাগাদ তালিকা সংকলিত | তারিখ | 26 জুলাই  38টি | - | - | - | 0% |
| [2.1.3] সমিতির বাৎসরিক নির্বাচনী ক্যালেন্ডার সংকলিত | % | 26 জুলাই | - | - | - | 0% |
| [২.১.৪] নির্ধারিত ছকে বার্ষিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন সংকলিত | তারিখ | 26 জুলাই | স্মারক নং-110  তারিখঃ 26/07/2021 | - | - | 100% |
| [২.২] সমবায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা | [২.২.১] ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত/অন্তর্বর্তী কমিটি গঠিত | % | 100%  25টি | **01** | **01** | **02** | 08% |
| [২.২.২] র্কায্কর সমিতির বার্ষিক আর্থিক বিবরনী প্রাপ্তি নিশ্চিতকৃত | তারিখ | 31 আগষ্ট | - | - | - |  |
| [২.২.৩] সমিতি পরিদর্শন সম্পাদিত | সংখ্যা | 36 | 04 | 04 | 08 | 24% |
| [২.২.৪] নিরীক্ষা সম্পাদিত হার | সংখ্যা | 100%  (115) | 10 | 10 | 20 | 20% |
| [২.২.৫]নিরীক্ষা সম্পাদিত সমিতির এজিএম অনুষ্ঠিত | % | 80%  (65) | - | - | - | 0% |
| [২.২.7] নিরীক্ষা সংশোধনী দাখিলকৃত প্রস্তাব | % | (35) | - | - | - | 0%- |
| [৩] সমবায় সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃজন | মান: ২০ | [২.৩] রাজস্ব আদায় | [২.৩.১] নিরীক্ষা ফি আদায়কৃত | % | 100%  (46580/-) | 26340/- | 20240/-- | 46580/- | 100% |
| [২.৩.২] সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায়কৃত | % | 100%  (13959/-) | 983/- | 12976/- | 13959/- | 100% |
| [৩.১] স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ | [৩.১.১] ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত (পুরুষ/মহিলা) | জন | 100জন | - | - | - | 0% |
| [৩.২] সমবায় ইনস্টিটিউটে চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণ | [৩.২.১] প্রশিক্ষণার্থী প্রেরিত (পুরুষ/মহিলা) | % | 100% | 8জন | 8 জন | 16 জন | 100% |
| [৩.৩] প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি | [৩.৩.১] জাতীয় সমবায় পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রেরিত | সংখ্যা | 10 | - | - | - | 0% |
| [৩.৪] ‍গবেষণা ও উদ্ভাবন | [৩.৪.২] উদ্ভাবন পাইলটিং/রেপ্লিকেটিং | সংখ্যা | 01 | - | - | - | 0% |

**বিঃ দ্রঃ বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা আপনার চুক্তির ১০০% হিসাবে যা আছে তা লিখবেন।**

|  |  |
| --- | --- |
| প্রতিবেদন প্রেরণের তারিখ: 21 /09/2021খ্রিঃ। | উপজেলা সমবায় অফিসার  শিবচর, মাদারীপুর। |

# উপজেলা সমবায় কার্যালয়, শিবচর, মাদারীপুর এর আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

**মোট মান: 30**

| **কলাম-১** | **কলাম-২** | **কলাম-৩** | **কলাম-৪** | | **কলাম-5** | **কলাম-6** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **কৌশলগত**  **উদ্দেশ্য**  **(Stratwgic Objectives)** | **কৌশলগত উদ্দেশ্যেরমান**  **(Weight of strategic Objectives)** | **কার্যক্রম**  **(Activities)** | **কর্মসম্পাদন**  **সূচক**  **(Performance Indicator)** | **একক**  **(Unit)** | **কর্ম্ সম্পাদনের সুচকের মান** | **লক্ষ্যমাত্রা** | **বিগত মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন** | **বর্তমান মাসে অর্জন** | মোট অর্জন |
| (1)দাপ্তরিক কর্ম্ কান্ডে সচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরন | 11 | (1.1)বর্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ বাস্তবায়ন) | (1.1.1)এপিএর সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইডে প্রকাশিত | সংখ্যা | 2 | 4 | - | - |  |
| (1.1.2) এপিএটিমের মাসিক সভা অনুষ্টিত | সংখ্যা | 1 | 12 |  |  |  |
| (1.2)শুদ্ধাচর/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশিজনদের সংঙ্গে মতবিনিময় | (1.2.1)মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | 2 | 4 |  |  |  |
| (1.3)অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবা গ্রহিতা/অংশিজনদের অবহিতকরন | (1.3.1)অবহিতকরন সভা আয়োজিত | সংখ্যা | 2 | 4 |  |  |  |
| (1.4)সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহিতাদের অবহিতকরন | (1.4.1)অবহিতকরন সভা আয়োজিত | সংখ্যা | 2 | 4 |  |  |  |
| (1.5)তথ্যবাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উদ্ধতন কতৃপক্ষের নিকট প্রেরন | (1.5.1) ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত | সংখ্যা | 2 | 4 |  |  |  |
| (2)কর্ম্ সম্পাদনে গতিশিলতা আনয়ন ও সেবারমান বৃদ্ধি |  | (2.1)ই-নথি বাস্তবায়ন | (2.1.1)ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত | % | 2 | ৮০% |  |  |  |
| (2.2)উদ্ভাবনি/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্যেগ বাস্তবায়ন | (2.2.1)নুন্যতম একটি উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্যেগ চালুকৃত | সংখ্যা | 2 | 15/02/21 |  |  |  |
|  |  | (2.3)কর্ম্ চারীদের প্রশিক্ষন প্রদান | প্রত্যেক কর্ম্ চারীর জন্য প্রশিক্ষন আয়োজিত | জনঘন্টা | 2 | 40 | - | - |  |
| (2.3.2)10ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ প্রত্যেক কর্ম্ চারীকে এপিএ বিষয়ে প্রশিক্ষন | জনঘন্টা | 1 | 5 | - | - | - |
| (2.4)এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান | (2.4.1)নুন্যতম একটি আওতাধিন দপ্তর/একজন কর্ম্ চারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রদোনা প্রদানকৃত। | সংখ্যা | 1 | 1 | - | - | - |
| (3)আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | 6 | (3.1)বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা বাস্তবায়ন | (3.1.1)ক্রয়পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদিত | % | 1 | 1 | - | - | - |
| (3.2) বার্ষিক উন্নয়ন কর্ম্ সুচি এডিপি)/ বাজেট বাস্তবায়ন | (3.2.1) বার্ষিক উন্নয়ন কর্ম্ সুচি এডিপি)/ বাজেট বাস্তবায়িত | % | 2 | 2 | - | - | - |
| (3.3)অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্য্ ক্রমের উন্নয়ন | (3.3.1) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কৃত। | % | 2 | 2 | - | - | - |
| (3.4) হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্তাবর সম্পত্তির তালিকা উদ্ধতন অফিসে প্রেরন। | (3.4.1) হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্তাবর সম্পত্তির তালিকা উদ্ধতন অফিসে প্রেরিত। | তারিখ | 1 | 1 | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| স্মারক নং-140 তারিখঃ 21/09/2021 ইং।  সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অত্রসাথে প্রেরন করা হলো।  প্রতিবেদন প্রেরণের তারিখ: 21/09/2021খ্রিঃ। | mcmf‡gvK‡gvgK‡gvKv‡ি‡gvgv24/121 |

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi

wkePi, gv`vixcyi|